## 4月1号
第6天已 完成故事点 | Name | Completed | ToDo | Question List | NOTES
| 张禹 | 分析阶段 | 就根哥开发：指标监控里面的商户事业部
7.5 | 易理华 | 任务全部完成 |  | 请假
5 | 靡富 | 审查前台代码质量： 首页60% 龙虎榜 100% | 首页100%
6 | 孙晓威 | 完成 |  | 请假
6 | 徐炳冰 | 任务全部完成 | 任务全部完成
4.5 | 鲁超 | 维度 100% SQL PPT 50% | 维度 100% 维度关联 100% ppt 100%
1 | 徐云 | 后台优化 | 首页，用户存留 用户发展 用户声音 任务全部完成
5.75 | 黄根太 | 任务全部完成
35.75 | 徐江林 | 做了一个sample
| 总预算故事点 | 52.75
| 已完成 | 35.75
| 剩余 | 17
inner changes
1 |  | 增加 软件部署步骤
2 |  | 兼容性问题及解决办法总结

## 3月31号
第5天已 完成故事点 | Name | Completed | ToDo | Question List | NOTES
| 张禹 | 分析阶段 | 就根哥开发：指标监控里面的商户事业部
2.5 | 易理华 | 除了页面放缩的缺陷，别的都做完了。 | 解决页面放缩的缺陷
3 | 靡富 | 审查前台代码质量： 首页60% 龙虎榜 100% | 首页100% | 需要跟张禹进一步了解首页的业务
6 | 孙晓威 | 完成
5 | 徐炳冰 | 前台登录UI90% 权限对接100% | 任务全部完成
0.5 | 鲁超 | 维度 90% SQL PPT 50% | 维度 100% 维度关联 100% ppt 100% | 请假
1 | 徐云 | 后台优化 | 首页，用户存留 用户发展 用户声音 任务全部完成 | 需要跟张禹进一步沟通
4.25 | 黄根太 | 整体测试 | 集合类的PPT 任务全部完成
19.75 | 徐江林 | 在看用户管理的代码
| 总预算故事点 | 52.75
| 已完成 | 19.75
| 剩余 | 33
inner changes
1 |  | 增加 软件部署步骤
2 |  | 兼容性问题及解决办法总结

## 3月30号
第4天已 完成故事点 | Name | Completed | ToDo | Question List | NOTES
| 张禹 | 分析阶段
2.5 | 易理华 | SQL 分页 完成100% 后台兼容性-系统管理（删除控件的问题要解决） | 报表结构 100% 经纬仪后台 100% | 删除按钮的兼容性问题
2 | 靡富 | 审查前台代码质量--首页完成 50% | 审查前台代码质量： 首页100% 龙虎榜 100% | 需要跟张禹进一步了解首页的业务
4 | 孙晓威 | 产品信息 100% 弹框优化完成70%（最大化） | 递归的PPT 弹框优化完成100% 任务全部完成
3 | 徐炳冰 | 前台登录UI90% 权限对接60% | 任务全部完成
0.5 | 鲁超 | 维度 90% SQL PPT 50% | 维度 100% 维度关联 100% ppt 100% 任务全部完成
1 | 徐云 | 首页，场景交叉，用户特征 三个80% | 首页，场景交叉，用户特征 三个 100% 后台优化 | 需要跟张禹进一步沟通
4.25 | 黄根太 | 前台报表搜索 100% | 整体测试 集合类的PPT 任务全部完成
14.75 | 徐江林 | 在看用户管理的代码
| 总预算故事点 | 52.75
| 已完成 | 14.75
| 剩余 | 38
inner changes

## 3月29号
第3天已 完成故事点 | Name | Completed | ToDo | Question List | NOTES
| 张禹 |  |  |  | 请假
| 易理华 | SQL 分页 完成90% | 后台兼容性-系统管理
2 | 靡富 | 瞭望塔KPI指标关联布局 100% 瞭望塔KPI指标布局 100% | 审查前台代码质量--首页完成
3 | 孙晓威 | 通用指标 100% 产品信息 80% 产品健康度 100% | 产品信息 100% 递归的PPT 弹框优化完成100%
3 | 徐炳冰 | 时间控件 100% 完成 | 前台登录UI和权限对接--需求分析和设计完成
0.5 | 鲁超 | 维度 80% | 维度完成 100% SQL PPT
1 | 徐云 | 健康度、龙虎榜、产品分析 三个 100% 首页，场景交叉，用户特征 三个50% | 首页，场景交叉，用户特征 三个 100% 后台优化
1.75 | 黄根太 | 报表前台展现100% 申请管理 100% 报表前台搜索 80%（在自测） | 前台报表搜索 100% 集合类的PPT
11.25 | 徐江林 | 在看用户管理的代码
| 总预算故事点 | 52.75
| 已完成 | 11.25
| 剩余 | 41.5
inner changes

## 3月28号
第2天已 完成故事点 | Name | Completed | ToDo | Question List | NOTES
| 张禹 |  |  |  | 请假
| 易理华 | SQL 分页完成40% | SQL 分页 完成
| 靡富 | 瞭望塔KPI指标关联布局 80% 瞭望塔KPI指标布局 0% | 两个布局都完成
1 | 孙晓威 | 指标已完成100% 通用指标 90% 产品信息 50% 产品健康度 0% | 前边四个全部做完 100%
| 徐炳冰 | 前台时间控件（完成DEMO）-60% | 时间控件 100% 完成
0.5 | 鲁超 | 大事件弹出框完成100% 维度 10% | 维度完成 80%
| 徐云 | 健康度、龙虎榜 都80% | 健康度、龙虎榜、场景交叉 三个 100% | 本地数据有问题，从15上导数据到本地
0.25 | 黄根太 | 报表前台展现 90% 大事件查询100% 申请管理 90% | 报表前台展现100% 申请管理 100% 报表前台搜索 50%
1.75 | 徐江林 | 在看代码 |  | 看代码吃力 | 建议从修改缺陷 开始。
| 总预算故事点 | 52.75
| 已完成 | 1.75
| 剩余 | 51
inner changes

## 3月27
第1天已 完成故事点 | Name | Completed | ToDo | Question List | 解决状态（+人）
张禹
易理华
靡富
孙晓威
徐炳冰
鲁超
徐云
黄根太
| 总预算故事点 | 53
| 已完成 | 0
剩余
inner changes

## 开发估算
Name | Estimation | 实际完成
张禹 | 8
糜富 | 8
徐云 | 6
易理华 | 7.5
徐炳冰 | 6
鲁超 | 5.5
孙晓威 | 6
黄根太 | 5.75
总计 | 52.75
承包人 | 功能 | 预估时间
鲁超 | 维度 | 2
鲁超 | 维度和后台报表维护关联 | 1
鲁超 | SQL讲解 | 2
鲁超 | 经纬仪首页大事记弹出 | 0.5
5.5
糜富 | 前台功能提升代码质量 | 6
糜富 | 嘹望塔KPI指标布局 | 1
糜富 | 嘹望塔KPI指标关联布局 | 1
8
孙晓威 | 递归(菜单，父子节点) | 1.5
孙晓威 | 指标，通用指标，产品信息做成与嘹望塔指标、指标关联类似 | 4
孙晓威 | 所有弹框600×400，并且maxBtn : true,resize : true, | 0.5
6
黄根太 | 集合类 | 1.5
黄根太 | 大事记查询 | 0.25
黄根太 | 我的报表前台搜索 | 1.5
黄根太 | 我的报表前台展示 | 1
黄根太 | 后台报表申请管理 | 1.5
5.75
易理华 | 后台report test sql分页(报表数据配置 测试SQL按钮) | 2.5
易理华 | 后台界面兼容性 | 5
7.5
徐炳冰 | 前台登录UI改善及权限对接 | 3
徐炳冰 | 前台时间控件更改 | 3
6
张禹 | 嘹望塔首页 张禹 | 8
8
徐云 | 经纬仪模板及其他功能对接 | 6
6

## 概况
Sprint4 目标：出一版完整的后台
Sprint 概括
总共计划做的故事点 | 52.75 man-day
增加的故事点
实际生产率
团队预估资源
实际投入资源
投入程度（生产效率）
注：故事点，可以对应于“理想化的人-天(man-day)”。一个理想化的人-天是完美、高效、不受打扰的一天.
成员概括
Name | Estimation | 实际完成 | Notes
张禹 | 8
糜富 | 8
徐云 | 6
易理华 | 7.5
徐炳冰 | 6
鲁超 | 5.5
孙晓威 | 6
黄根太 | 5.75
总计 | 52.75

## daily meeting 发现的问题
# | 描述 | 例子 | 后果 | 建议
Sprint 4
1 | 对新的模块需求和设计没有及时记录和整理 | 维度 的需求和设计 | 需要跟mentor再次确认。有点重复劳动的意思。 | 在了解需求时候 及时做笔录
Sprint 3
红榜
# | 描述 | 例子 | 收效 | Notes
1 | 代码提交规范 | 已解决
2 | 尽量早的提出遇到的重大障碍/困难，或是提早说明不能完成的部分。 | 黄根太：在第五天的时候将产品龙虎榜转给张禹做。 |  | 提早提出舍弃一块：自己有限的时间精力保证另一块能完成；交接后及时重做不会有太多浪费；建议大家：最好逐块攻破，别一上来战线拉的太广。
3 | 任务划分到1天以内完成 | 大部分都做到了 | 每天目标明确，且日有所进，发现的问题也具有针对性。
黑榜
# | 描述 | 例子 | 后果 | 建议
1 | 有“法”不依，需要增强执行力 | 根哥提醒：还有很多没有依照代码规范 来编写的坏毛病。 | 1.没有执行力等于没有“法”，也就没有收效 2.团队默契不能形成 | 体会吴总分享的“小明的裤子”：默契从何而来，初期从大家制定和遵守规范而来。我们要做到有规范必依。
2 | 重要的事情没有先处理 | 1.鲁超的大事件 2.徐云的经纬仪模板 3.黄根太的报表 | 1.需要加班 2.需要大量帮助 3.并且还没有按期交付 | 1.重要的问题先暴露，才能及时补救且不影响大局。 2.推迟满足感。
3 | 针对某一问题与Mentor沟通不够透彻 | 1.关于某个公用取数据的方法，鲁觉得根哥这个不能完全实现自己的模块要去完成的功能，再没有跟根哥沟通的情况下重写了此方法，结果发现两实现的是一样的，故重复劳动了。 2.栏目名称表，模板栏目KPI表是根哥设计的，徐云觉得其中有些不足，坚持多次与根哥沟通，最终表结构被改善。 |  | 1.沟通能减少重复劳动的时间和精力的浪费 2.增加团队了解和默契
4 | 团队成员见针对冲突或是交互点，沟通不够 | 1.A已经写好了某个方法，并能是自己的功能顺利跑起来。后来B发现自己也用到这个方法，但是发现A编写的实现不能完全满足自己。结果B在没沟通的情况下修改了A的方法。 2.晓威和徐云关于模板权限处有交互。事先缺少沟通，晓威先完成，当徐云做到相关部分是发现两人的实现逻辑上有出入。 | 1. A的程序跑步起来，将方法改回。 B后来又重新编写了自己需要的方法 2.晓威和徐云的代码都有重写改动。 | 协同合作（共赢）：不按你的，不按我的，而是共同协商出满足两人需求的解决办法。两个人用到用一个方法时如何处理：要不各自编写各自调用，相互不影响；要么协商编写，共同调用这一个。最好别擅自修改他人的代码。无论如何先沟通。
5 | 业务逻辑理解和整理不够细致和深入 | 1.张禹的表结构（数据建模就是业务逻辑建模）
6 | 需求沟通理解不透彻 | 徐云和根儿哥，对经纬仪模板的权限一块设计没有一步到位。最初是 | 1.按模板对栏目的定制性，重新设计表。
7 | 更换daily目标 | A任务已完成50%，预计第二天完成100%；结果第二天daily meeting的进度是 A:70% B：50%。 |  | 坚持把既定目标完成，遇到问题，直面问题，而不是规避绕行。
8 | Daily Meeting 深度不够， | 不仅仅记录进度，可以加入相互的提问和讨论环节。 |  | 增加队员的讨论。

## 加分情况
# | Name | 事项 | 加分值
1
2
3
4